## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 43349
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 43349 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [13 empty] | PL | AA | DA | TA | UI/UX | QA | RE
프로젝트명 |  |  | DW Cinema |  | 최초 작성일 | 45110 |  | 최근 수정일 | 45111 | 작성자 | 김상재 |  |  | 김상재 | 김민경 | 최동주 | 김성진 | 신철헌 | 송현준 | 이지현
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항명(요구사항ID) | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 상세 설명 |  | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무 담당자 명 | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | COMMON01_LOGIN01 | 로그인 | 공통 | 로그인(COMMON01) |  |  | 최동주 | 아이디 기억하기 기능 구현 회원가입 페이지로 이동할 수 있는 버튼 비회원 예매내역조회로 이동할 수 있는 버튼 |  | COMMON01_LOGIN02 ~ COMMON01_LOGIN05 | 최동주 |  | 담당 셀 개수 | 51 | 33 | 44 | 14 | 17 | 4 | 4
2 | COMMON01_LOGIN02 | 소셜 간편로그인 연동 | [5 empty] | 카카오 소셜 로그인 API 활용 네이버 소셜 로그인 API 활용 |  | COMMON02_SIGN02 | 최동주 |  |  | 51 | 33 | 43 | 14 | 17 | 4 | 4
3 | COMMON01_LOGIN03 | 로그아웃 | [5 empty] | 메인 페이지로 이동 |  | COMMON01_LOGIN01 | 최동주
4 | COMMON01_LOGIN04 | 아이디 찾기 | [5 empty] | 이름과 이메일 조회 후 아이디 알려주기 |  | COMMON01_LOGIN01 | 최동주
5 | COMMON01_LOGIN05 | 비밀번호 찾기 | [5 empty] | 아이디와 이름, 이메일 조회 후 작성한 이메일로 인증번호 전송 그 후 입력한 인증번호 일치시 새 비밀번호 작성 |  | COMMON01_LOGIN01 | 최동주
6 | COMMON01_LOGIN06 | 비회원 예매 확인 | 비회원 |  |  |  |  | 이름, 생년월일, 휴대폰 번호, 비밀번호 작성 후 일치시 예매정보 조회가능 |  | TICKETING03_04 | 김민경
7 | COMMON02_SIGN01 | 일반고객 회원가입 | 공통 | 회원가입(COMMON02) |  |  | 최동주 | 본인인증, 약관동의 생년월일 캘린더 출력 주소 API활용 검색 개인정보 수집 동의 선택(EMAIL, SMS) 자동가입방지를 위한 캡차API |  | COMMON01_LOGIN01 | 최동주
8 | COMMON02_SIGN02 | 소셜 간편로그인 연동 회원가입 | [5 empty] | 카카오 소셜 로그인 API 활용 네이버 소셜 로그인 API 활용 |  | COMMON01_LOGIN02 | 최동주
9 | COMMON02_SIGN03 | 필수 항목 미입력시 경고창 출력 | [5 empty] | 아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 전화번호 |  | COMMON02_SIGN01 | 최동주
10 | COMMON02_SIGN04 | 입력 모든 항목 유효성 검사 | [5 empty] | 아이디 중복확인, 아이디 및 비밀번호 유효성 체크 |  | COMMON02_SIGN01 | 최동주
11 | COMMON03_01 | 좌상단 사이트맵, 고객센터 이동 네브바 | 공통 | 메인페이지(COMMON03) |  |  | 신철헌 | 사이트맵 (플랫폼 내에서 이동가능한 전체 페이지 표시) |  | CS01_01 | 김성진
12 | COMMON03_02 | 우상단 회원 로그인,회원가입 네브바 |  |  |  |  | 신철헌 | 로그인 한 상태이면 로그아웃 기능 버튼 |  | COMMON01_LOGIN01 | 최동주
13 | COMMON03_03 | 상단 홈페이지 로고 구현 |  |  |  |  | 신철헌 |  |  | COMMON03_04 | 신철헌
14 | COMMON03_04 | 상단 헤더 네브바 구현 |  |  |  |  | 신철헌 | 커뮤니티, 영화, 예매하기, 스토어, 이벤트, 혜택, 고객센터 해당 메뉴 마우스오버시 하위메뉴 보여지고 이동가능 |  | COMMON03_01 | 신철헌
15 | COMMON03_05 | 박스오피스 프리뷰 구현 |  |  |  |  | 신철헌 | 현재 상영중인 영화들 간략 조회 포스터,영화명, 영화 상세페이지, 상영시간, 예매율, 개봉날짜, 예매하기 |  | FILM01_01 | 김민경
16 | COMMON03_06 | 진행중 이벤트 프리뷰 |  |  |  |  | 신철헌 | 진행중 이벤트 최신 4개의 게시물 프리뷰 더보기로 이벤트 게시판 이동 가능 |  | EVENT01_01 | 김성진
17 | COMMON03_07 | 공지사항 프리뷰 |  |  |  |  | 신철헌 | 최신 공지사항 게시물 프리뷰 더보기로 공지사항 게시판 이동 가능 |  | CS01_01 | 김성진
18 | COMMON03_08 | 커뮤니티, 혜택, 스토어, 비회원예매내역 페이지 이동 메뉴바 |  |  |  |  | 신철헌 | 영화 예매가 아닌 기능 중 주요한 부가기능 바로가기 버튼 |  | COMMON03_01 | 신철헌
19 | COMMON03_09 | 최하단 FOOTER 구현 |  |  |  |  | 신철헌 | 웹페이지 소개, 이용약관, 개인정보 처리방침 |  | CS04_01 ~ CS04_04 | 이지현
20 | MEM01_MODIFY01 | 개인정보 수정 | 회원 | 회원 정보수정(MEM01) |  |  | 최동주 | 프로필사진, 이름, 전화번호, 이메일, 비밀번호, 주소 변경 가능. 간편로그인 계정연동(카카오) |  | COMMON02_SIGN04 | 최동주
21 | MEM01_MODIFY02 | 선택정보 수정(개인정보 수집 동의 선택) | [5 empty] | SMS, EMAIL 동의 선택 |  | CS04_03 | 이지현
22 | MEM01_MODIFY03 | 선택정보 수정(선호 극장) | [5 empty] | 최대 2개까지 설정 가능 |  | THEATER01_02 | 김민경
23 | MEM01_MODIFY04 | 선택정보 수정(선호 장르) | [5 empty] | 최대 3개까지 설정 가능 |  | FILM01_04 | 김민경
24 | MEM02_RESERVE01 | 영화 예매내역 조회 |  | 영화예매내역(MEM02) |  |  | 최동주 | 예매번호, 영화명, 극장/상영관, 관람일시, 인원, 좌석, 결제정보(상품금액,할인금액,최종결제금액,결제일시) |  | TICKETING01_01 ~ TICKETING03_03 | 김민경
25 | MEM02_RESERVE02 | 영화 예매 취소 | [5 empty] | 최소 상영시간 1시간 전 취소 가능 |  | TICKETING01_01 ~ TICKETING03_03 | 김민경
26 | MEM02_RESERVE03 | 영화 예매 취소내역 조회 | [5 empty] | 취소일시, 영화명, 극장, 상영일시, 취소금액 |  | MEM02_RESERVE02 | 최동주
27 | MEM03_STORE01 | 스토어 구매 내역 조회 |  | 스토어구매내역(MEM03) |  |  | 최동주 | 구매,취소 내역 조회가능. 월 단위로 조회가능 결제일시, 상품명, 결제금액, 사용여부 |  | STORE03_01 | 김민경
28 | MEM03_STORE02 | 스토어 구매상품 취소 | [5 empty] | 구매일로부터 10일 이내 환불 가능 |  | STORE03_01 | 김민경
29 | MEM04_COUPON01 | 소지 할인 쿠폰 조회 |  | 소지 할인쿠폰(MEM04) |  |  | 최동주 | 쿠폰명, 유효기간, 사용상태, 쿠폰정보 |  | EVENT04_02 | 김성진
30 | MEM04_COUPON02 | 쿠폰 이용내역 조회 | [5 empty] | 월 단위로 이용내역 조회 |  | TICKETING03_04 | 김민경
31 | MEM05_POINT01 | 소지 멤버십 포인트 조회 |  | 소지 멤버십포인트(MEM05) |  |  | 최동주 | 현재 사용가능 포인트 |  | TICKETING03_04 | 김민경
32 | MEM05_POINT02 | 포인트 이용내역 조회 | [5 empty] | 월 단위로 이용내역 조회 |  | TICKETING03_04 | 김민경
33 | MEM06_STORY01 | 무비타임라인 (관람영화내역조회) |  | 나의 무비스토리(MEM06) |  |  | 최동주 | 월단위로 이용내역 조회 |  | TICKETING03_04 | 김민경
34 | MEM06_STORY02 | 나의 무비포스트 작성 내역 조회 | [5 empty] | 최신순, 공감순으로 조회가능 클릭시 작성한 페이지로 이동 |  | FILM02_05 | 김민경
35 | MEM06_STORY03 | 나의 관랑평 작성 내역 조회 | [5 empty] | 클릭시 작성한 페이지로 이동 |  | FILM02_04 | 김민경
36 | MEM06_STORY04 | 내가 좋아요한 영화 내역 조회 | [5 empty] | 클릭시 해당영화 상세보기 페이지로 이동 |  | FILM02_02 | 김민경
37 | MEM07_INQUIRY01 | 고객의 1:1문의 내역 조회 |  | 고객 문의내역(MEM07) |  |  | 최동주 | 질문유형, 제목, 답변상태, 등록일 클릭시 작성한 페이지로 이동 |  | CS02_01 CS02_02 | 김성진
38 | FILM01_01 | 박스오피스 | 공통 | 영화(FILM01) |  |  | 김민경 | 현재상영작 + 상영예정작 영화명, 예매율, 개봉일, 좋아요 수, 예매, 포스터, 평점, 영화소개 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
39 | FILM01_02 | 현재상영작 | [5 empty] | 영화명, 예매율, 개봉일, 좋아요 수, 예매, 포스터, 평점, 영화소개 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
40 | FILM01_03 | 상영예정작 | [5 empty] | 영화명, 예매율, 개봉일, 좋아요 수, 예매, 포스터, 평점, 영화소개 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
41 | FILM01_04 | 고객 선호 장르 영화 | 회원 |  |  |  |  | 현재상영작 + 상영예정작 고객이 설정한 선호 장르에 해당하는 영화만 보여준다 |  | MEM01_MODIFY04 | 최동주
42 | FILM01_05 | 영화명 검색 | 공통 |  |  |  |  | 영화명을 키워드로 검색 할 수 있는 검색창 존재 |  | FILM01_01 | 김민경
43 | FILM02_01 | 주요정보 | 공통 | 영화상세(FILM02) |  |  | 김민경 | 영화명, 평점평균, 예매율, 누적관객수 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
44 | FILM02_02 | 해당 영화 좋아요 | 회원 |  |  |  |  | 로그인한 회원이 좋아요를 누를 수 있다 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
45 | FILM02_03 | 예매하기 | 공통 |  |  |  |  | 해당 영화 예매하기 페이지로 이동 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
46 | FILM02_04 | 관람평 | [5 empty] | 해당 영화 이미 작성된 최근 관람평 3개 더보기 버튼으로 커뮤니티-관람평 페이지로 이동 가능 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
47 | FILM02_05 | 무비포스트 | [5 empty] | 해당 영화 이미 작성된 최근 무비포스트 3개 더보기 버튼으로 커뮤니티-무비포스트 페이지로 이동 가능 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
48 | FILM02_06 | 예고편/스틸컷 | [5 empty] | 해당 영화의 스틸컷, 예고편을 클릭하면 팝업창으로 조회 가능 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
49 | FILM02_07 | 이벤트 | [5 empty] | 현재 영화와 관련된 이벤트 프리뷰 |  | MANAGE_SYS_08_01 | 김상재
50 | FILM03_01 | 무비포스트 작성 | 회원 | 무비포스트(FILM03) |  |  | 최동주 | 글번호, 작성자 아이디, 영화명, 사진, 내용, 등록일 |  | MEM06_STORY02 | 최동주
51 | FILM03_02 | 무비포스트 삭제 | [7 empty] | FILM03_02 | 최동주
52 | FILM03_03 | 무비포스트 수정 | [5 empty] | 글번호, 작성자 아이디, 영화명, 사진, 내용 수정일은 DB에만 저장 |  | FILM03_02 | 최동주
53 | FILM03_04 | 무비포스트 조회 | 공통 |  |  |  |  | 글번호, 작성자 아이디, 영화명, 사진, 등록일, 추천수 |  | FILM03_02 | 최동주
54 | FILM03_05 | 불건전한 무비포스트 신고 | 회원 |  |  |  |  | 한명의 회원은 한 게시물에 한번만 신고가능 |  | FILM03_04 | 최동주
55 | FILM03_06 | 무비포스트 추천 | [5 empty] | 추천/해제 기능 |  | FILM03_01 | 최동주
56 | FILM03_07 | 무비포스트 댓글 등록 | [5 empty] | 작성자 아이디, 댓글내용, 등록일 |  | FILM03_01 | 최동주
57 | FILM03_08 | 무비포스트 댓글 삭제 | [7 empty] | FILM03_07 | 최동주
58 | FILM03_09 | 무비포스트 댓글 수정 | [5 empty] | 수정일은 DB에만 저장 |  | FILM03_07 | 최동주
59 | FILM03_10 | 무비포스트 댓글 조회 | 공통 |  |  |  |  | 작성자 아이디, 댓글내용, 등록일 |  | FILM03_07 | 최동주
60 | FILM04_01 | 관람평 작성 | 회원 | 관람평(FILM04) |  |  | 최동주 | 글번호, 회원아이디, 영화명, 내용, 등록일 |  | MEM06_STORY03 | 최동주
61 | FILM04_02 | 관람평 삭제 | [7 empty] | FILM04_02 | 최동주
62 | FILM04_03 | 관람평 수정 | [5 empty] | 글번호, 회원아이디, 영화명, 내용 수정일은 DB에만 저장 |  | FILM04_02 | 최동주
63 | FILM04_04 | 관람평 조회 | 공통 |  |  |  |  | 글번호, 회원아이디, 영화명, 등록일, 추천수 |  | FILM04_02 | 최동주
64 | FILM04_05 | 불건전한 관랑평 신고 | 회원 |  |  |  |  | 한명의 회원은 한 게시물에 한번만 신고가능 |  | FILM04_04 | 최동주
65 | FILM04_06 | 관람평 추천 | [5 empty] | 추천/해제 기능 |  | FILM04_01 | 최동주
66 | THEATER01_01 | 지역별 극장 | 공통 | 극장(THEATER01) |  |  | 김민경 | 지역별로 해당 극장 리스트를 볼 수 있다 |  | MANAGE_SYS_01_01 | 김상재
67 | THEATER01_02 | 회원 선호 극장 | 회원 |  |  |  |  | 회원이 미리 설정해놓은 선호극장 바로가기 |  | MEM01_MODIFY03 | 최동주
68 | THEATER01_03 | 극장 이벤트 프리뷰 | 공통 |  |  |  |  | 더보기로 이벤트-극장별 이동 가능 |  | MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
69 | THEATER01_04 | 극장 공지사항 프리뷰 | [5 empty] | 더보기로 공지사항-극장별 이동 가능 |  | MANAGE_THEATER_02_01 | 김상재
70 | THEATER02_01 | 극장 정보 | 공통 | 극장상세(THEATER02) |  |  | 김민경 | 영화관 소개, 보유 상영관, 위치안내(카카오 맵API) 해당 극장 이벤트 프리뷰, 해당 극장 공지사항 프리뷰 |  | MANAGE_THEATER_05_01 ~ MANAGE_THEATER_05_02 | 김상재
71 | THEATER02_02 | 상영시간표 | [5 empty] | 해당 극장 상영시간표 페이지로 이동 |  | MANAGE_THEATER_01_01 ~ MANAGE_THEATER_01_04 | 김상재
72 | THEATER02_03 | 관람료 페이지 |  |  |  |  | 김민경 | 영화관람료 표, 요금제, 우대적용 설명 |  | CS04_01 | 이지현
73 | TICKETING01_01 | 영화별 선택 | 공통 | 예매(TICKETING01) |  |  | 김민경 | 현재 상영영화 이름별 정렬 및 선택 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
74 | TICKETING01_02 | 극장별 선택 | [5 empty] | 존재하는 극장을 지역별로 선택해서 확인 가능 |  | MANAGE_SYS_01_01 | 김상재
75 | TICKETING01_03 | 상영시간표 | [5 empty] | 원하는 극장 선택시 해당하는 영화관의 2주간 상영시간표 조회 |  | MANAGE_THEATER_01_01 | 김상재
76 | TICKETING02_01 | 회원 타입 | 공통 | 예매상세(TICKETING02) |  |  | 김민경 | 회원/비회원 |  | COMMON01_LOGIN01 | 최동주
77 | TICKETING02_02 | 관람인원 선택 | [5 empty] | 성인, 청소년, 우대 별 관람인원 선택 |  | MANAGE_THEATER_01_04 | 김상재
78 | TICKETING02_03 | 좌석 선택 | [5 empty] | 관람인원 당 각 좌석 선택 도중에 인원 변경시 선택 좌석 초기화 |  | MANAGE_THEATER_01_04 | 김상재
79 | TICKETING03_01 | 포인트 적용 선택 | 공통 | 예매결제(TICKETING03) |  |  | 김민경 | 포인트,쿠폰 중복적용 불가 |  | MEM05_POINT01 | 최동주
80 | TICKETING03_02 | 쿠폰 적용 선택 | [5 empty] | 포인트,쿠폰 중복적용 불가 |  | MEM04_COUPON01 | 최동주
81 | TICKETING03_03 | 결제수단 선택 | [5 empty] | 결제수단 선택 (아임포트 API 적용) 간편결제 (카카오 결제 API 적용) |  | TICKETING01_01 ~ TICKETING03_02 | 김민경
82 | TICKETING03_04 | 예매완료 | [5 empty] | 예매 완료 페이지 (결제 정보, 예매 정보, 적립내역) 예매 정보 해당 회원/비회원 휴대폰번호로 SMS 전송 |  | TICKETING01_01 ~ TICKETING03_03 | 김민경
83 | EVENT01_01 | 전체 | 공통 | 진행중이벤트(EVENT01) |  |  | 김성진 | 전체 이벤트 목록 |  | MANAGE_SYS_08_01, MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
84 | EVENT01_02 | 영화별 |  |  |  |  | 김성진 | 영화 관련 이벤트 목록 |  | MANAGE_SYS_08_01 | 김상재
85 | EVENT01_03 | 극장별 |  |  |  |  | 김성진 | 극장 관련 이벤트 목록 |  | MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
86 | EVENT01_04 | 시사회/무대인사 |  |  |  |  | 김성진 | 시사회/무대인사 목록 |  | MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
87 | EVENT02_01 | 전체 지난 이벤트 | 공통 | 지난이벤트(EVENT02) |  |  | 김성진 | 전체 지난 이벤트 목록 |  | MANAGE_SYS_08_01, MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
88 | EVENT03_01 | 이벤트 상세 | 공통 | 이벤트상세(EVENT03) |  |  | 김성진 | 해당 이벤트 상세 조회 |  | MANAGE_SYS_08_01, MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
89 | EVENT04_01 | 당첨자 발표 이벤트 목록 | 공통 | 당첨자발표(EVENT04) |  |  | 김성진 | 글번호,분류,이벤트명,발표날짜,상태 |  | MANAGE_SYS_08_05 | 김상재
90 | EVENT04_02 | 해당 이벤트 당첨자 상세 |  |  |  |  | 김성진 | 글번호,분류,이벤트명, 당첨자 리스트, 내용 |  | MANAGE_SYS_08_05 | 김상재
91 | STORE01_01 | 기프트카드 | 공통 | 스토어(STORE01) |  |  | 김민경 | 상품명, 가격, 상품 사진 리스트로 조회 |  | MANAGE_SYS_09_01 | 김상재
92 | STORE01_02 | 팝콘/음료/굿즈 | [5 empty] | 상품명, 가격, 상품 사진 리스트로 조회 |  | MANAGE_SYS_09_01 | 김상재
93 | STORE02_01 | 해당 상품 상세 | 공통 | 스토어 상세(STORE02) |  |  | 김민경 | 수량, 구매, 상품이용안내 |  | MANAGE_SYS_09_01 | 김상재
94 | STORE03_01 | 해당 상품 결제 | 회원 | 스토어 결제(STORE03) |  |  | 김민경 | 결제수단 선택 (아임포트 API 적용) 간편결제 (카카오 결제 API 적용) |  | STORE02_01 | 김민경
95 | STORE03_02 | 상품 결제 완료 | [5 empty] | 예매 완료 페이지 (결제 정보, 상품 정보) 상품 정보 해당 회원 휴대폰번호로 SMS 전송 |  | MEM03_STORE01 | 최동주
96 | BENEFIT01_01 | 멤버십 안내 | 공통 | 혜택(BENEFIT01) |  |  | 김민경 | 플랫폼 멤버십 조항에 대한 상세설명 페이지 |  | CS04_01 | 이지현
97 | CS01_01 | 공지사항 리스트 조회 | 공통 | 공지사항(CS01) |  |  | 김성진 | 전체공지/지점 공지 따로 조회 가능(탭) 글번호, 극장, 제목, 등록일 |  | MANAGE_SYS_03_01 MANAGE_THEATER_02_01 | 김상재
98 | CS01_02 | 공지사항 게시물 조회 |  |  |  |  | 김성진 | 제목,극장,등록일,내용 |  | MANAGE_SYS_03_01 MANAGE_THEATER_02_01 | 김상재
99 | CS02_01 | 1:1문의 작성 | 회원 | 1:1문의(CS02) |  |  | 김성진 | 플랫폼/극장 문의 선택, 문의유형 선택, 극장선택 이름,이메일,휴대전화,제목,내용,사진첨부 |  | MEM07_INQUIRY01 | 최동주
100 | CS02_02 | 비회원 1:1문의 작성 | 비회원 |  |  |  | 김성진 | 플랫폼/극장 문의 선택, 문의유형 선택, 극장선택 이름,이메일,휴대전화,제목,내용,사진첨부,비회원비밀번호 |  | CS02_01 | 김성진
101 | CS02_03 | 비회원 1:1문의 조회 | 비회원 |  |  |  | 김성진 | 이름,휴대전화,이메일 인증 후 문의내역 확인 |  | CS02_02 | 김성진
102 | CS03_01 | FAQ 조회 | 공통 | FAQ(CS03) |  |  | 김성진 | 분류: 전체, 영화예매, 할인혜택, 결제수단, 멤버십, VIP, 스토어, 홈페이지 |  | MANAGE_SYS_05_01 | 김상재
103 | CS04_01 | 이용약관 조회 | 공통 | 기타 이용약관(CS04) |  |  | 이지현 | 플랫폼 이용약관 설명 |  | COMMON03_09 | 신철헌
104 | CS04_02 | 위치기반 서비스 이용약관 조회 |  |  |  |  | 김성진 | 플랫폼 위치기반 서비스 이용약관 설명 |  | COMMON03_09 | 신철헌
105 | CS04_03 | 개인정보 처리방침 조회 |  |  |  |  | 김성진 | 플랫폼 개인정보 처리방침 설명 |  | COMMON03_09 | 신철헌
106 | CS04_04 | 스크린 배정 수에 관한 기준 조회 |  |  |  |  | 김성진 | 플랫폼 스크린 배정 수에 관한 기준 설명 |  | COMMON03_09 | 신철헌
107 | MANAGE_SYS_00_01 | 현재 박스오피스 프리뷰 |  | 주 관리자 메인(MANAGE_SYS_00) |  |  | 신철헌 | 현재 박스오피스에 올라와있는 영화 4개 리스트 프리뷰 더보기로 바로 이동 가능 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
108 | MANAGE_SYS_00_02 | 플랫폼 공지사항 프리뷰 |  |  |  |  | 신철헌 | 최신 플랫폼 공지사항 3개 리스트 프리뷰 더보기로 바로 이동 가능 |  | MANAGE_SYS_03_01 | 김상재
109 | MANAGE_SYS_00_03 | 미응답 플랫폼 1:1문의 프리뷰 |  |  |  |  | 신철헌 | 가장 오래된 미응답순으로 3개 리스트 프리뷰 더보기로 바로 이동 가능 |  | MANAGE_SYS_04_01 | 김상재
110 | MANAGE_SYS_00_04 | 왼쪽 네브바 |  |  |  |  | 신철헌 | 극장 지점관리, 영화정보 관리 고객관리(공지사항, 1:1 문의, FAQ, 회원관리, 신고게시물 관리) 이벤트 관리, 스토어 관리 |  | MANAGE_SYS_01_01 ~ MANAGE_SYS_09_04 | 김상재
111 | MANAGE_SYS_01_01 | 새 극장 지점 등록 | 주 관리자 | 극장 지점 관리(MANAGE_SYS_01) |  |  | 김상재 | 영화관명, 지역구분, 주소, 상세주소, 관리자 아이디, 비밀번호 등록버튼, 취소버튼 |  | THEATER02_01 | 김민경
112 | MANAGE_SYS_01_02 | 기존 극장 지점 삭제 |  |  |  |  | 김상재 | 수정 페이지 안에 삭제 버튼 |  | MANAGE_SYS_01_01 | 김상재
113 | MANAGE_SYS_01_03 | 극장 지점 정보 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 영화관명, 지역구분, 주소, 상세주소, 관리자 아이디, 비밀번호 수정, 삭제, 취소버튼 |  | MANAGE_SYS_01_01 | 김상재
114 | MANAGE_SYS_01_04 | 극장 지점 리스트 조회 |  |  |  |  | 김상재 | 영화관명, 지역구분, 주소, 지점관리자 아이디, 비밀번호 수정버튼, 등록버튼, 영화관 검색기능, 페이지네이션 |  | MANAGE_SYS_01_01 | 김상재
115 | MANAGE_SYS_02_01 | 새 영화 정보 등록 |  | 영화 정보 관리(MANAGE_SYS_02) |  |  | 김상재 | 제목, 감독, 러닝타임, 개봉일, 상영종료일, 장르, 관람등급, 출연진 상영타입, 영화소개, 관련사진, 예고편 |  | FILM02_01 | 김민경
116 | MANAGE_SYS_02_02 | 등록 영화 정보 삭제 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
117 | MANAGE_SYS_02_03 | 등록 영화 정보 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 제목, 감독, 러닝타임, 개봉일, 상영종료일, 장르, 관람등급, 출연진 상영타입, 영화소개, 관련사진, 예고편 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
118 | MANAGE_SYS_02_04 | 등록 영화 리스트 조회 |  |  |  |  | 김상재 | 박스오피스, 상영예정작, 상영종료작, 영화등록버튼 검색, 페이지네이션 |  | MANAGE_SYS_02_01 | 김상재
119 | MANAGE_SYS_03_01 | 플랫폼 공지사항 등록 |  | 플랫폼 공지사항(MANAGE_SYS_03) |  |  | 김상재 | 극장(플랫폼이름으로 고정), 제목, 내용 |  | CS01_01 | 김성진
120 | MANAGE_SYS_03_02 | 플랫폼 공지사항 삭제 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_SYS_03_01 | 김상재
121 | MANAGE_SYS_03_03 | 플랫폼 공지사항 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 극장(플랫폼이름으로 고정), 제목, 내용 |  | MANAGE_SYS_03_01 | 김상재
122 | MANAGE_SYS_03_04 | 플랫폼 공지사항 조회 |  |  |  |  | 김상재 | 페이지네이션 |  | MANAGE_SYS_03_01 | 김상재
123 | MANAGE_SYS_04_01 | 플랫폼 1:1문의 조회 |  | 플랫폼 1:1문의(MANAGE_SYS_04) |  |  | 김상재 | 유형, 제목, 회원/비회원, 이름, 문의일, 답변상태 |  | CS02_01 ~ CS02_03 | 김성진
124 | MANAGE_SYS_04_02 | 플랫폼 미응답 1:1문의 응대 |  |  |  |  | 김상재 | 해당 문의글에 들어가 댓글형식으로 답변 가능 |  | CS02_01 ~ CS02_03 | 김성진
125 | MANAGE_SYS_05_01 | FAQ 등록 |  | FAQ(MANAGE_SYS_05) |  |  | 김상재 | 유형, 제목, 내용 |  | CS03_01 | 김성진
126 | MANAGE_SYS_05_02 | FAQ 삭제 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_SYS_05_01 | 김상재
127 | MANAGE_SYS_05_03 | FAQ 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 유형, 제목, 내용 |  | MANAGE_SYS_05_01 | 김상재
128 | MANAGE_SYS_06_01 | 회원 목록 조회 |  | 회원관리(MANAGE_SYS_06) |  |  | 김상재 | 가입 회원 조회. 리스트로 출력 클릭시 회원 상세보기로 이동 |  | COMMON02_SIGN01 | 최동주
129 | MANAGE_SYS_06_02 | 회원 상세보기 |  |  |  |  | 김상재 | 해당 회원 마이페이지로 진입 수정은 불가능 |  | MEM01_MODIFY01 ~ MEM01_MODIFY04 | 최동주
130 | MANAGE_SYS_06_03 | 회원 블랙리스트 추가 |  |  |  |  | 김상재 | 불건전한 회원을 블랙리스트에 추가시 3개월의 블랙기간이 부여된다 |  | MANAGE_SYS_07_01 ~ MANAGE_SYS_07_04 | 김상재
131 | MANAGE_SYS_07_01 | 무비포스트 리스트 조회 |  | 커뮤니티 게시물 관리(MANAGE_SYS_07) |  |  | 김상재 | 리스트 형식 출력 클릭하면 해당하는 게시글로 이동 |  | FILM03_05 | 최동주
132 | MANAGE_SYS_07_02 | 불건전한 무비포스트 삭제 |  |  |  |  | 김상재 | 해당하는 게시글에 관리자는 삭제버튼이 있다 |  | FILM03_05 | 최동주
133 | MANAGE_SYS_07_03 | 관람평 리스트 조회 |  |  |  |  | 김상재 | 리스트 형식 출력 클릭하면 해당하는 게시글로 이동 |  | FILM04_05 | 최동주
134 | MANAGE_SYS_07_04 | 불건전한 관람평 삭제 |  |  |  |  | 김상재 | 해당하는 게시글에 관리자는 삭제버튼이 있다 |  | FILM04_05 | 최동주
135 | MANAGE_SYS_08_01 | 새 이벤트 등록 |  | 이벤트 관리(MANAGE_SYS_08) |  |  | 김상재 | 구분, 제목, 기간, 썸네일, 내용, 첨부사진 |  | EVENT01_02 | 김성진
136 | MANAGE_SYS_08_02 | 기존 이벤트 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 구분, 제목, 기간, 썸네일, 내용, 첨부사진 |  | MANAGE_SYS_08_01 | 김상재
137 | MANAGE_SYS_08_03 | 기존 이벤트 삭제 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_SYS_08_01 | 김상재
138 | MANAGE_SYS_08_04 | 등록된 이벤트 조회 |  |  |  |  | 김상재 | 이벤트 등록 버튼 |  | MANAGE_SYS_08_01 | 김상재
139 | MANAGE_SYS_08_05 | 당첨자 선정 |  |  |  |  | 김상재 | 응모기간이 끝난 이벤트의 응모자 중 랜덤으로 당첨자 선정 |  | EVENT04_02 | 김성진
140 | MANAGE_SYS_09_01 | 새 상품 등록 |  | 스토어 관리(MANAGE_SYS_09) |  |  | 김상재 | 상품 구분, 유효기간, 이름, 가격, 내용, 이용안내 설명 |  | STORE02_01 | 김민경
141 | MANAGE_SYS_09_02 | 기존 상품 삭제 |  |  |  |  | 김상재 | 수정 페이지 내에 삭제버튼 존재 |  | MANAGE_SYS_09_01 | 김상재
142 | MANAGE_SYS_09_03 | 기존 상품 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 상품 구분, 유효기간, 이름, 가격, 내용, 이용안내 설명 |  | MANAGE_SYS_09_01 | 김상재
143 | MANAGE_SYS_09_04 | 등록 상품 조회 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_SYS_09_01 | 김상재
144 | MANAGE_THEATER_00_01 | 현재 해당 지점 상영작 프리뷰 | 지점 관리자 | 지점 관리자 메인(MANAGE_THEATER_00) |  |  | 신철헌 | 현재 해당 지점에서 상영중인 영화 중 4개 리스트 프리뷰 더보기로 바로 이동 가능 |  | MANAGE_THEATER_01_01 | 김상재
145 | MANAGE_THEATER_00_02 | 지점 공지사항 프리뷰 |  |  |  |  | 신철헌 | 최신 지점 공지사항 3개 리스트 프리뷰 더보기로 바로 이동 가능 |  | MANAGE_THEATER_02_01 | 김상재
146 | MANAGE_THEATER_00_03 | 미응답 플랫폼 1:1문의 프리뷰 |  |  |  |  | 신철헌 | 가장 오래된 미응답순으로 3개 리스트 프리뷰 더보기로 바로 이동 가능 |  | MANAGE_THEATER_03_01 | 김상재
147 | MANAGE_THEATER_00_04 | 왼쪽 네브바 |  |  |  |  | 신철헌 | 지점 소개, 상영시간표, 상영관관리 고객관리(공지사항, 1:1문의), 이벤트 관리 |  | MANAGE_THEATER_01_01 ~ MANAGE_THEATER_06_01 | 김상재
148 | MANAGE_THEATER_01_01 | 상영 시간표에 새 상영스케쥴 등록 |  | 상영 시간표 관리(MANAGE_THEATER_01) |  |  | 김상재 | 상영관별 타임라인에 상영가능시간에 상영가능 영화 삽입 영화 상영타입 선택 |  | THEATER02_02 | 김민경
149 | MANAGE_THEATER_01_02 | 상영 시간표에 기존 상영스케쥴 삭제 |  |  |  |  | 김상재 | 이미 예매가 되어있는 스케쥴은 삭제 불가 |  | MANAGE_THEATER_01_01 | 김상재
150 | MANAGE_THEATER_01_03 | 상영 시간표에 기존 상영스케쥴 수정 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_THEATER_01_01 | 김상재
151 | MANAGE_THEATER_01_04 | 상영 시간표 조회 |  |  |  |  | 김상재 | 상영관별 타임라인 형식으로 보여준다 |  | MANAGE_THEATER_01_01 | 김상재
152 | MANAGE_THEATER_02_01 | 지점 새 공지사항 등록 |  |  |  |  | 김상재 | 극장(해당 지점 고정), 제목, 내용 |  | CS01_01 | 김성진
153 | MANAGE_THEATER_02_02 | 지점 기존 공지사항 삭제 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_THEATER_02_01 | 김상재
154 | MANAGE_THEATER_02_03 | 지점 기존 공지사항 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 극장(해당 지점 고정), 제목, 내용 |  | MANAGE_THEATER_02_01 | 김상재
155 | MANAGE_THEATER_02_04 | 해당 지점 공지사항 조회 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_THEATER_02_01 | 김상재
156 | MANAGE_THEATER_03_01 | 해당 지점 1:1문의 조회 |  | 지점 1:1문의 응대관리(MANAGE_THEATER_03) |  |  | 김상재 | 유형, 제목, 회원/비회원, 이름, 문의일, 답변상태 |  | CS02_01 ~ CS02_03 | 김성진
157 | MANAGE_THEATER_03_02 | 해당 지점 미응답 1:1문의 응대 |  |  |  |  | 김상재 | 해당 문의글에 들어가 댓글형식으로 답변 가능 |  | CS02_01 ~ CS02_03 | 김성진
158 | MANAGE_THEATER_04_01 | 해당 지점 이벤트 등록 |  | 지점 이벤트 관리(MANAGE_THEATER_04) |  |  | 김상재 | 구분, 제목, 기간, 썸네일, 내용, 첨부사진 |  | EVENT01_03 EVENT01_04 | 김성진
159 | MANAGE_THEATER_04_02 | 해당 지점 이벤트 삭제 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
160 | MANAGE_THEATER_04_03 | 해당 지점 이벤트 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 구분, 제목, 기간, 썸네일, 내용, 첨부사진 |  | MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
161 | MANAGE_THEATER_04_04 | 해당 지점 이벤트 조회 |  |  |  |  | 김상재 | 이벤트 등록 버튼 |  | MANAGE_THEATER_04_01 | 김상재
162 | MANAGE_THEATER_05_01 | 해당 지점 상세정보 조회 |  | 지점 소개 관리(MANAGE_THEATER_05) |  |  | 김상재 | 등록된 지점 상세정보 조회 |  | THEATER02_01 | 김민경
163 | MANAGE_THEATER_05_02 | 해당 지점 소개 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 등록된 지점 상세정보 수정 |  | MANAGE_THEATER_05_01 | 김상재
164 | MANAGE_THEATER_06_01 | 해당 지점 새 상영관 등록 |  | 지점 상영관 관리(MANAGE_THEATER_06) |  |  | 김상재 | 상영관 이름, 좌석수(행,열) |  | THEATER02_01 | 김민경
165 | MANAGE_THEATER_06_02 | 해당 지점 기존 상영관 삭제 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_THEATER_06_01 | 김상재
166 | MANAGE_THEATER_06_03 | 해당 지점 기존 상영관 수정 |  |  |  |  | 김상재 | 상영관 이름, 좌석수(행,열) |  | MANAGE_THEATER_06_01 | 김상재
167 | MANAGE_THEATER_06_04 | 해당 지점 기존 상영관 조회 |  |  |  |  | 김상재 |  |  | MANAGE_THEATER_06_01 | 김상재